## Plan_Sprints_Nexa
ID | Sprint | Commit sugerido | Tarea | Descripción | Alcance funcional | Complejidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Dependencias
NEXA-001 | Sprint 1 (sem 1-2) | chore: init monorepo pnpm workspaces | Inicializar monorepo | Crear el repo con pnpm workspaces, pnpm-workspace.yaml, package.json raíz, estructura apps/ y packages/, y añadir CLAUDE.md y README.md. | Infraestructura / base del proyecto | Small | Ellie | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Por hacer | -
NEXA-002 | Sprint 1 (sem 1-2) | chore: shared config package | Package de config compartida | Crear packages/config con tsconfig base, ESLint y Prettier compartidos para todo el monorepo. | Infraestructura / tooling | Small | Ellie | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Por hacer | NEXA-001
NEXA-003 | Sprint 1 (sem 1-2) | chore: shared types package | Package de tipos/contratos | Crear packages/types con DTOs de API y payloads de eventos WebSocket como fuente única de verdad entre backend y frontends. | Infraestructura / contratos | Small | Omar | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Por hacer | NEXA-001
NEXA-004 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: express server skeleton | Esqueleto del backend Express | Levantar apps/api con Node + Express en TypeScript, healthcheck, estructura de carpetas para DDD (contexts) y arranque local. | Backend / base | Medium | Omar | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Por hacer | NEXA-001
NEXA-005 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: prisma + postgres setup | Configurar Prisma + PostgreSQL | Configurar Prisma sobre PostgreSQL local, definir schema inicial (Restaurant, Queue, WaitlistEntry, User, StaffUser, Notification, ServiceReview) y primera migración. | Backend / datos | Medium | Omar | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-004
NEXA-006 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: DDD structure per context | Estructura DDD por bounded context | Crear el esqueleto de capas (domain, application, infrastructure, interfaces) para los contexts: waitlist, restaurant, notifications, identity. | Backend / arquitectura | Medium | Omar | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-004
NEXA-007 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: restaurant context - config | Context Restaurant: configuración | Implementar el dominio y casos de uso de Restaurant: crear/editar restaurante, colas (General/VIP/Visitante), ETA base sintético y tiempo de expiración. | Panel admin / configuración | Medium | Omar | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-006
NEXA-008 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: waitlist context - core domain | Context Waitlist: dominio núcleo | Modelar el dominio de la cola: WaitlistEntry, estados (waiting/notified/seated/no_show/cancelled), posición y cálculo de ETA (sintético base). | Listas de espera / núcleo | Large | Omar | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-006
NEXA-009 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: identity context - auth base | Context Identity: auth base | Integrar BetterAuth: modo guest (nombre tipo gamertag), registro con correo, y usuarios staff (hostess/admin). | Autenticación | Large | Ellie | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-006
NEXA-010 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: websocket layer in express | Capa de WebSockets en Express | Integrar WebSockets en el mismo proceso de Express, con modelo de rooms por restaurante/cola y eventos entry_added/entry_updated/entry_removed. | Tiempo real | Large | Omar | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-008
NEXA-011 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: scaffold 3 next.js apps | Scaffold de las 3 apps Next.js | Crear apps/client, apps/reception y apps/admin con Next.js + TypeScript, layout base y consumo de packages/ui y packages/types. | Frontend / base (3 apps) | Medium | Ellie | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-002,NEXA-003
NEXA-012 | Sprint 1 (sem 1-2) | feat: shared ui package | Package de UI compartida | Crear packages/ui con componentes base (botones pill, cards redondeadas, inputs) según la identidad cálida de Nexa, reutilizables por las 3 apps. | Frontend / design system | Medium | Ellie | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Por hacer | NEXA-011
NEXA-013 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: client app - join flow | App cliente: flujo de alta | Pantallas de alta del comensal (QR/código/catálogo), modo guest/registrado y formulario de registro conectado a la cola. | App cliente / alta | Large | Ellie | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Por hacer | NEXA-008,NEXA-009
NEXA-014 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: client app - waiting status | App cliente: estado en espera | Pantalla de espera en tiempo real: posición, ETA, notificaciones de estado y cancelación autónoma. Suscripción WebSocket a su entrada. | App cliente / espera | Medium | Ellie | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Por hacer | NEXA-013,NEXA-010
NEXA-015 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: client app - catalog | App cliente: catálogo de restaurantes | Catálogo público con búsqueda, badge de espera actual y acceso por código. Lectura de contenido (por ahora datos base; Strapi en Sprint 3). | App cliente / catálogo | Medium | Ellie | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-013
NEXA-016 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: client app - review form | App cliente: evaluación post-servicio | Formulario de evaluación al finalizar el servicio (rating + comentario), con registro de resultados para métricas. | App cliente / evaluación | Small | Ellie | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-014
NEXA-017 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: reception app - live queue | App recepción: cola en vivo | Board de gestión en tiempo real con múltiples colas (General/VIP/Visitante), tarjetas por comensal, estados y reordenamiento vía WebSocket. | App recepción / cola | Large | Omar | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-010,NEXA-008
NEXA-018 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: reception app - manual add & actions | App recepción: alta manual y acciones | Alta manual de comensales y acciones (avisar, sentar, no-show), con panel de detalle del comensal y línea de estados. | App recepción / gestión | Medium | Omar | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-017
NEXA-019 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: admin app - dashboard | App admin: dashboard de métricas | Panel del dueño con KPIs (espera promedio, no-shows, rotación, conversión anotado->sentado) y gráficas básicas. | Panel admin / métricas | Medium | Ellie | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-007,NEXA-008
NEXA-020 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: admin app - restaurant config ui | App admin: UI de configuración | Interfaz de configuración del restaurante: datos, QR/código, gestión de colas, ETA base y expiración. | Panel admin / configuración | Medium | Ellie | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-007
NEXA-021 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: notifications context - web push | Context Notifications: web push | Implementar notificaciones web (gratis) para eventos registro/turno cerca/mesa lista, enrutadas desde la capa de aplicación. | Notificaciones / web | Medium | Omar | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-006
NEXA-022 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: landing page | Landing page del negocio | Construir la landing (hero, cómo funciona, beneficios, precios teaser, nota de visión, CTA y footer) con identidad cálida y copy en español. | Landing / marketing | Large | Ellie | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-012
NEXA-023 | Sprint 2 (sem 3-4) | feat: expiration & no-show logic | Lógica de expiración y no-show | Implementar expiración parametrizable: al avisar se marca el tiempo y, si no se presenta en X minutos, pasa a no_show. Proceso periódico o verificación en lectura. | Listas de espera / reglas | Medium | Omar | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-008
NEXA-024 | Sprint 2 (sem 3-4) | ci: pipeline setup | Configurar CI (integración continua) | Pipeline de CI: instalación, lint, typecheck, build y tests en cada push/PR sobre el monorepo. | Infraestructura / CI | Medium | Omar | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-001
NEXA-025 | Sprint 2 (sem 3-4) | chore: provision server | Aprovisionar servidor | Preparar el servidor de despliegue: entorno, PostgreSQL gestionado o instancia, variables de entorno y dominios. Cierre del trabajo local hacia publicación. | Infraestructura / server | Medium | Omar | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | -
NEXA-026 | Sprint 2 (sem 3-4) | cd: deploy pipeline all apps | CD: despliegue de todas las apps | Pipeline de despliegue continuo para las 3 apps + landing + backend + Strapi al servidor. Al cerrar Sprint 2 el producto queda publicado. | Infraestructura / CD | Large | Omar | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Por hacer | NEXA-024,NEXA-025
NEXA-027 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: strapi setup in apps/cms | Configurar Strapi en apps/cms | Levantar Strapi en el monorepo (apps/cms), modelar tipos de contenido para formularios configurables y contenidos de usuario (catálogo, textos, imágenes). | CMS / contenidos | Large | Ellie | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Por hacer | NEXA-026
NEXA-028 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: strapi <-> backend integration | Integración Strapi con backend | Conectar el backend a Strapi como fuente de definiciones de formularios y contenidos, respetando la frontera: Strapi=contenido, backend=estado operativo. | CMS / integración | Large | Omar | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-027
NEXA-029 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: configurable forms end-to-end | Formularios configurables end-to-end | Conectar el formulario definido en Strapi con el alta del comensal y la cola, de punta a punta (admin define -> cliente rellena). | App cliente + admin / formularios | Medium | Ellie | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-028
NEXA-030 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: catalog content from strapi | Catálogo con contenido de Strapi | Migrar el catálogo de restaurantes para leer contenido editable desde Strapi (descripciones, imágenes, categorías). | App cliente / catálogo | Medium | Ellie | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-027,NEXA-015
NEXA-031 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: dynamic ETA from history | ETA dinámico con histórico | Evolucionar el cálculo de ETA de sintético a dinámico, ajustando según la rotación real observada (tiempos entre seated_at). | Listas de espera / ETA | Medium | Omar | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-022
NEXA-032 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: sms/whatsapp via twilio | Notificaciones SMS/WhatsApp (Twilio) | Integrar Twilio para SMS y WhatsApp como canal de pago, con enrutado según el plan del restaurante. | Notificaciones / pago | Large | Omar | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-023
NEXA-033 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: external apis & social integration | Integración con redes y APIs externas | Integraciones externas (redes sociales, APIs de terceros según se prioricen) para compartir/enlazar contenido y catálogo. | Integraciones externas | Medium | Ellie | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-027
NEXA-034 | Sprint 3 (sem 5-6) | refactor: architecture review | Revisión de arquitectura | Revisar la implementación contra las reglas DDD y la frontera Strapi/backend, refactorizar deuda técnica detectada tras la publicación. | Arquitectura / calidad | Medium | Omar | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-029
NEXA-035 | Sprint 3 (sem 5-6) | fix: bug fixes & correctives buffer | Correctivos y bug fixes (colchón) | Bloque reservado para correctivos sobre lo publicado: bugs, ajustes de UX, estabilización. Colchón intencional del Sprint 3. | Calidad / estabilización | Large | Ellie | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-026
NEXA-036 | Sprint 3 (sem 5-6) | feat: content & ux improvements | Mejoras de contenido y UX | Pulido de contenido (textos, imágenes vía Strapi) y mejoras de experiencia detectadas en el uso real. | Contenido / UX | Medium | Ellie | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-026
NEXA-037 | Sprint 3 (sem 5-6) | test: e2e critical flows | Pruebas E2E de flujos críticos | Automatizar pruebas de extremo a extremo de los flujos clave: alta, espera, avisar/sentar, notificaciones. | Calidad / testing | Medium | Omar | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Por hacer | NEXA-030
NEXA-038 | Cierre desarrollo (sem 7-8) | chore: hardening & polish | Estabilización y pulido final | Semana de colchón: cerrar pendientes, endurecer seguridad, revisar rendimiento y dejar el producto listo para clientes. | Calidad / cierre | Medium | Ellie | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Por hacer | -
NEXA-039 | Cierre desarrollo (sem 7-8) | docs: onboarding & privacy | Documentación y aviso de privacidad | Preparar material de onboarding para restaurantes y publicar aviso de privacidad y términos (LFPDPPP). Revisión legal recomendada. | Legal / onboarding | Small | Ellie | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Por hacer | -
NEXA-040 | Cierre desarrollo (sem 7-8) | chore: monitoring & backups | Monitoreo y respaldos | Configurar monitoreo básico, logs y respaldos de la base de datos en el servidor de producción. | Infraestructura / operación | Medium | Omar | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Por hacer | NEXA-026
NEXA-041 | Clientes (sem 9-10) | - | Preparar material de venta | Afinar one-pager y demo del producto ya publicado para prospectar restaurantes. | Comercial / ventas | Small | Ellie | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Por hacer | NEXA-036
NEXA-042 | Clientes (sem 9-10) | - | Búsqueda y contacto de clientes | Prospección activa de restaurantes: contacto, demos y cierre del primer piloto. | Comercial / ventas | Large | Ellie | 2026-08-31 | 2026-09-11 | Por hacer | NEXA-038
NEXA-043 | Clientes (sem 9-10) | - | Onboarding primer restaurante | Configurar el primer restaurante real en la plataforma (colas, formulario, QR) y capacitar a su equipo. | Comercial / onboarding | Medium | Omar | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Por hacer | NEXA-039
NEXA-044 | Testing controlado (sem 11-12) | - | Testing controlado en operación real | Operar con el primer restaurante en condiciones reales, monitorear y recoger feedback e incidencias. | Validación / piloto | Large | Omar | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Por hacer | NEXA-040
NEXA-045 | Testing controlado (sem 11-12) | fix: correctives from pilot | Correctivos del piloto | Resolver bugs y ajustes surgidos del testing controlado con el primer cliente. | Calidad / piloto | Medium | Ellie | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Por hacer | NEXA-041
NEXA-046 | Testing controlado (sem 11-12) | - | Cierre y aprendizajes del piloto | Documentar aprendizajes, métricas del piloto y siguientes pasos para escalar a más restaurantes. | Validación / cierre | Small | Ellie | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Por hacer | NEXA-041